## Defect logs
Proyect/Task | Found date | ID | Testing Level | Testing Method | Removed from SW? | Counter | Issue Description
IBM Onboarding - Workspace | 2026-09-28 | DEF-001 | 5.0 Module Testing | White Box (Unit Test) | Yes | 1 | La función generateWorkspaceCode no manejaba adecuadamente cadenas con caracteres especiales o espacios al inicio. Corregido con regex sanitizer.
IBM Onboarding - Tasks Progress | 2026-09-29 | DEF-002 | 5.0 Module Testing | Boundary Analysis | Yes | 2 | La función de cálculo de progreso arrojaba NaN cuando el total de tareas era 0. Se agregó validación de división por cero retornando 0%.
IBM Onboarding - File Ingestion | 2026-09-29 | DEF-003 | 6.0 Integration Testing | Integration Test | Yes | 3 | Los archivos temporales subidos mediante archivos ZIP no se eliminaban si el proceso fallaba. Se integró cleanupService en bloque finally.
IBM Onboarding - Multi-Tenant Filter | 2026-09-30 | DEF-004 | 6.0 Integration Testing | Security / Isolation | Yes | 4 | En peticiones concurrentes, el header X-Workspace-Id ausente realizaba un fallback incorrecto. Se corrigió para rechazar con HTTP 400.
IBM Onboarding - Chat UI | 2026-09-30 | DEF-005 | 7.0 SW Validation | Black Box (E2E) | Yes | 5 | Al desconectar el servicio Ollama, el componente Chat en React mostraba pantalla en blanco. Se implementó ErrorBoundary y fallback elegante.
IBM Onboarding - Setup Access | 2026-10-01 | DEF-006 | 7.0 SW Validation | Black Box (RBAC Security) | Yes | 6 | Usuarios con rol member visualizaban momentáneamente el menú de configuración antes de la hidratación de AuthContext. Resuelto con guardias de ruta.
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on H3: How many times was reproduced?